اين قرارداد به همراه شرايط عمومي پيمان و ديگر مدارك الحاقي آن كه يك مجموعه غير قابل تفكيك است و پيمان ناميده مي‌شود، بين **شركت آب و فاضلاب استان قزوين** با نمايندگي**آقايان داراب بیرنوندی** (رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل) و باقر باجلان(نماینده هیئت مدیره)كه در اين پيمان كارفرما ناميده ‌مي‌شوند، از يكسو، و **شرکت ..............................** به شماره ثبت .....................به نمایندگی **آقای** كه در اين پيمان، پيمانكار ناميده مي‌شود، از سوي ديگر، طبق مقررات و شرايطي كه در اسناد و مدارك اين پيمان درج شده است، منعقد مي‌گردد.

کد اقتصادی کارفرما: 411117584891 کد اقتصادی پیمانکار: ........................

شناسه ملی کارفرما: 10861411760 شناسه ملی پیمانکار: .........................

ماده 1 - موضوع:

موضوع پیمان عبارت است از:

انجام و اجرای خدمات پشتیبانی، تعمیر و نگهداری کلیه تاسیسات برقی، سیستمهای کنترل از راه دور و تعمیرات دیزل ژنراتورهای شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در کلیه شهرهای تابعه استان مطابق نظر دستگاه نظارت و بر اساس جدول زمانی (پیوست شماره 1) و جدول هزینه شهرها به تفکیک (پیوست شماره2و3 و4 ) شرح خدمات (پیوست شماره5و6و7) لیست تاسیسات ( پیوست شماره 8) لیست نیروی انسانی ( پیوست شماره9) و فرمهای تعمیر و نگهداری و سایر شرایط پیمان.

ماده 2 - اسناد و مدارك :

اين پيمان شامل اسناد و مدارك زير است:

الف) قرارداد.

ب) شرايط عمومي پيمان

پ) برنامه زمان بندی اجرای کار(پیوست شماره 1)

ت) جدول هزينه تعمير و نگهداري سيستم تله متري و کالیبراسیون شهر هاي استان قزوين (پیوست شماره 2)

ث) جدول هزينه تعمير و نگهداري تابلوهای برق شهر هاي استان قزوين (پیوست شماره 3)

ج) جدول اجرای چاه ارت و مبلغ کل هزینه های نگهداری و تعمیرات (پیوست شماره 4)

چ) شرح خدمات تله متری ( پیوست 5)

ح) شرح خدمات تابلوی برق(پیوست 6)

خ) شرح خدمات دیزل ژنراتور (پیوست 7)

د) لیست تاسیسات آب و فاضلاب استان قزوین به تفکیک امور و شهرهای مربوطه (پیوست 8)

ذ) نیروی انسانی لازم برای موضوع پیمان(پیوست 9)

ر) دستورالعملها و استانداردهاي فني مورد نظر كارفرما.

ز) مبحث 13 مقررات ملي ساختماني ايران (طرح و اجراي تأسيسات برقي ساختمانها).

ژ) آئين‌نامه‌هاي حفاظت و بهداشت كار مصوب شورايعالي حفاظت فني و دفترچه شرایط و شرح کار HSEپیمان.

اسناد تكميلي كه حين اجراي كار و به منظور اجراي پیمان به پيمانكار ابلاغ مي‌شود يا بين طرفين پیمان مبادله مي‌گردد نيز جزو اسناد و مدارك پیمان به شمار مي‌آيد. اين اسناد بايد در چارچوب اسناد و مدارك پیمان تهيه شود. اين اسناد ممكن است به صورت مشخصات فني، نقشه، دستور كار و صورت مجلس باشد.

در خصوص دوگانگی های موجود بین قرارداد و شرایط عمومی پیمان ( بدلیل محل تامین اعتبار پروژه ) اولویت با موارد مندرج در قرارداد می باشد همچنین در صورت وجود دوگانگي بين اسناد و مدارك پیمان ، قرارداد بر ديگر اسناد و مدارك پیمان اولويت دارد. هرگاه دوگانگي مربوط به دستورالعمل ها و استانداردهای فنی باشد، اولویت با نظر کارفرما است. و اگر دوگانگي مربوط به بهای کار باشد شرح و یا بهاي واحدهاي مندرج در پيوست های شماره 3 و 4 و 5 بر ديگر اسناد و مدارك پیمان اولويت دارد.

ماده 3 - مبلغ :

مبلغ پيمان به عدد ..........................ريال و به حروف ................................ ریالاست كه از محل اعتبارات داخلی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین قابل پرداخت خواهد بود.

مبلغ پیمان با توجه به اسناد و مدارک پیمان تغییر می کند.

ضریب پیمان برابر است با .................

ماده 4 ـ نحوه پرداخت :

پيمانكار مکلف است به منظور دريافت حق‌الزحمه، صورت وضعيت كارهاي انجام شده را (پس از اتمام خدمات نگهداری و تعمیرات دوره ای) تهيه و به كارفرما تسليم نماید.صورت وضعیت پس از بررسی و تایید دستگاه نظارت وكسر كسورات قانونی در وجه پیمانکار پرداخت خواهد گردید و به هيچ عنوان مشمول پرداخت تعديل و ما به التفاوت مصالح و هزینه تعلیق نمي‌باشد.

تبصره 1: در این پیمان هیچ گونه پیش پرداختی به پیمانکار پرداخت نخواهد شد .

تبصره 2:از مبلغ هر صورت وضعیت پیمانکار معادل 10 درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر می گردد که مطابق با ماده 35 شرایط عمومی پیمان قابل استرداد خواهد بود

ماده 5 ـ تاريخ تنفيذ، مدت، تاريخ شروع كار:

الف) اين پیمان از تاريخ مبادله آن (ابلاغ از سوي كارفرما) نافذ است.

ب) مدت پیمان 18 ماه شمسی است و این مدت تابع تغییرات موضوع ماده 30 شرایط عمومی پیمان می باشد .

ج) تاریخ شروع کار ، تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان تنظیم می شود و پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار ، به مدت 15 روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان اقدام نماید .

ماده 6 ـ دوره تضمين:

حسن انجام عمليات موضوع پیمان، از تاريخ تحویل موقت به مدت 3 ماه از سوي پيمانكار تضمين مي‌گردد.

ماده 7- مسئولیتهای دوره تضمین : اگر در دوره تضمين معايب و نقايصي در كار ببينند كه ناشي از كار پيمانكار باشد، پيمانكار مكلف است كه آن معايب و نقايص را به هزينه خود رفع نمايد. براي اين منظور كارفرما مراتب را با ذكر معايب و نقايص و محل آنها به پيمانكار ابلاغ مي‌كند و پيمانكار بايد حداكثر 24 ساعت پس از ابلاغ كارفرما شروع به رفع معايب و نقايص كند و آنها را طي مدتي كه مورد قبول كارفرما است رفع نمايد. هرگاه پيمانكار در انجام اين تعهد قصور ورزد يا مسامحه كند كارفرما حق دارد آن معايب و نقايص را خودش يا به هر ترتيبي كه مقتضي بداند رفع نمايد و هزينه آن را به اضافه بیست (20) درصد از محل تضمين پيمانكار يا هر نوع مطالبات و سپرده‌اي كه پيمانكار نزد او دارد برداشت نمايد.

تبصره1 : تصویب صورت وضعیت قطعی به منزله تحویل موقت موضوع پیمان می باشد.

تبصره2 : پایان دوره تضمین به منزله تحویل قطعی موضوع پیمان می باشد.

ماده 8- نظارت بر اجراي كار :

نظارت بر اجراي تعهدات پيمانكار طبق اسناد ومدارك پيمان، از طرف كارفرما به عهده معاونت بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب استان قزوین به نشاني:کارفرما، واگذار شده است كه با توجه به مواد 32 و 33 شرايط عمومي انجام مي‌شود.

ماده 9 ـ شرايط خاص :

* 1. پيمانكار بدون اخذ مجوز كارفرما حق واگذاري موضوع پیمان را به غير ندارد.
  2. كليه كسورات قانوني (اعم از بيمه، ماليات و …) به عهده پيمانكار بوده و به هيچ عنوان مشمول ضوابط طرحهاي عمراني نمي‌باشد.
  3. پيمانكار متعهد مي‌گردد كه مطابق جدول پيوست شماره 1 بر مبناي اولويتهاي زماني تعيين شده توسط دستگاه نظارت (که بر اساس شرایط و با صلاحدید کارفرما ممکن است تغییر نماید) سيستم‌هاي موضوع پیمان را بطور كامل بررسي، تست و کنترل نمايد و در صورت وجود هرگونه اشكال و يا ايرادي، در مدت تعیین شده توسط دستگاه نظارت ، نسبت به رفع آن اقدام نمايد و چنانچه پیمانکار در ارائه گزارشات فوق سهواً و یا تعمداً اشتباه نماید مشمول جریمه ای معادل 2 برابر خسارت وارده بر کارفرما خواهد بود که از مطالبات و یا تضامین پیمانکار کسر خواهد شد.
  4. پيمانكار مکلف است علاوه بر بازديدهاي موضوع جدول زماني پيوست، در صورت بروز هرگونه اشكال و يا ايرادي حداكثر ظرف مدت 6 ساعت از زمان اعلام شفاهي و يا كتبي كارفرما به محل مراجعه و مورد اعلامي را در مدت تعیین شده توسط دستگاه نظارت رفع نمايد . در ماه های گرم سال (اول خرداد تا پایان مهر) زمان بازدید، با نظر دستگاه نظارت قابل تغییر بوده و اولویت کاری پیمانکار، رفع عیب از تاسیسات و تجهیزات می باشد.

تبصره1:

در صورتی که به تشخیص دستگاه نظارت قطعات نیاز به تعمیر یا تعویض داشته باشند مدت زمان تعمير و يا خريد قطعه به زمان تعیین شده فوق اضافه مي‌گردد. ولي در هر حال زمان مذکور نبايد بيش از 5 روز به طول انجامد.

تبصره2:

چنانچه پيمانكار در خصوص اصلاح موارد اعلامي در ظرف مهلت تعيين شده اقدام ننمايد، علاوه بر اجرای ماده 8 قرارداد، كارفرما مي‌تواند كارهاي مربوطه را خودش يا به هر ترتيبي كه مقتضي بداند به انجام برساند و هزينه آنها را به اضافه 20% از محل تضمين پيمانكار و يا هر نوع مطالبات و سپرده‌اي كه پيمانكار نزد او دارد برداشت و يا از ساير طرق قانوني وصول نمايد.

* 1. در صورت خراب شدن قطعات و یا تجهیزات هر یک از تأسیسات و تابلوهای برق، تله متری و ONLINE، هزینه خرید بر عهده کارفرما می باشد . هزینه خرید قطعات و یا تجهیزات توسط پیمانکار با هماهنگی کارفرما و ارائه فاکتور مربوطه قابل پرداخت خواهد بود. و اجرت تعمیر و یا تعویض قطعات به عهده پیمانکار بوده و با شرایط ذیل، پیمانکار می تواند هزینه تعمیرات را در فاکتورهای خرید قطعات، اضافه نماید.

1-9-5) هزینه تعمیرات (تعمیر و جنس) آن دسته از تجهیزات کارفرما (سافت، درایو، UPS، مانیتورهای مراکز تله متری، تجهیزات آنلاین پارامترهای کیفی) که در نمایندگی رسمی تعمیر تجهیزات فوق تعمیر گردد تا سقف 30% هزینه تجهیزات (فاکتور رسمی نمایندگی می بایست پیوست فاکتور پیمانکار گردد یا مستقمیا فاکتور نمایندگی ارائه گردد)

2-9-5) در صورتی که تعمیرات نمایندگان رسمی، شامل تجهیزات نگردد، هزینه تعمیرات تا سقف 15% هزینه خرید تجهیزات ، قابل پرداخت است(فاکتور رسمی نمایندگی می بایست پیوست فاکتور پیمانکار گردد یا مستقمیا فاکتور نماینده گی ارائه گردد)

3-9-5) هزینه تعمیرات مکانیکال دیزل ژنراتورها در صورت ابلاغ انجام تعمیرات توسط دستگاه نظارت

4-9-5) ارسال تجهیزات به نمایندگی های تعمیرات، می بایست با هماهنگی دستگاه نظارت صورت پذیرد.

5-9-5) پیمانکار موظف است، آن دسته از تعمیرات که هزینه تعمیر آن بیش از 30% قیمت به روز تجهیز باشد را قبل از تعمیر به کارفرما اطلاع دهد.

6-9-5) هزینه های ارسال تجهیزات به نمایندگی ها، مشمول پرداخت نمی گردد.

7-9-5) انجام تعمیرات خدمات کالیبراسیون شامل خدمات تعمیرات نمی گردد و جزء وظایف پیمانکار محسوب می گردد.

* 1. پيمانكار تأييد مي‌نمايد كه از جميع قوانين و مقررات مربوط به كار و بيمه‌هاي اجتماعي، حفاظت فني، نكات ايمني و همچنين قوانين مربوط به مالياتها و عوارض و … كاملاً مطلع بوده و متعهد است همه آنها را رعايت نمايد، در هر حال مسئوليت عدم اجراي قوانين و ضوابط فوق‌الذكر متوجه پيمانكار بوده و كارفرما مسئوليتي نخواهد داشت.
  2. تهيه كليه تجهيزات (بجز، در مواردی که در تعهد کارفرما است ) امكانات، وسايل و ابزار كار بعهده پيمانكار مي‌باشد.
  3. پیمانکار می بایست در هر بازدید دوره ای از تاسیسات، گزارشی جامع (طبق فرم ابلاغی از سوی کارفرما) از وضعیت تاسیسات و تجهیزات به کارفرما تحویل نماید.
  4. پیمانکار متعهد می گردد، در بازدید دوره ای از تاسیسات و تجهیزات، تجهیزاتی که نیاز به اصلاح ضریب قدرت دارد، پیوست گزارش بازدید دوره ای خود نماید. در غیر این صورت جریمه توان راکتیو در قبوض برق بعهده پیمانکار خواهد بود که از محل مطالبات پیمانکار کسر خواهد گردید.
  5. ضرورت اصلاح ضریب توان برای تاسیسات توسط نیروهای تحت الامر کارفرما (اپراتوران تله متری) و یا عوامل دستگاه نظارت به پیمانکار گزارش می گردد و نحوه اصلاح ضریب قدرت تابع بند 9-4 می باشد (اصلاح ضریب قدرت، جزء خدمات EM پیمانکار می باشد)
  6. پیمانکار متعهد می گردد در صورت نیاز به نصب خازن جهت جبران توان راکتیو ، نسبت به محاسبه و نصب خازن های مورد نیاز با تایید کارفرما اقدام نماید بدیهی است هزینه خرید خازن و ملزومات آن پس از ارائه فاکتور و تائید توسط کارفرما قابل پرداخت خواهد بود و برای آن دسته از جبران های توان راکتیو که منجر به ساخت و مونتاژ تابلو خازن گردد، پرداخت هزینه ساخت، نصب و راه اندازی به پیمانکار، با تایید دستگاه نظارت تعلق خواهد گرفت.
  7. مطابق بند 17از پیوست شماره 6 در صورت بالا بودن مقاومت چاههای ارت پیمانکار متعهد می گردد نسبت به حفر و تجهیز چاه ارت با تایید دستگاه نظارت ، مطابق با هزینه های پیوست 4 پس از 25 روز از اعلام کارفرما اقدام نماید
  8. پیمانکار موظف است، فایل نتایج ترموگرافی از تاسیسات و تجهیزات را در هر بازدید دوره ای به انضمام گزارش بازدید تحویل دستگاه نظارت نماید و نقاطی که از نظر حرارتی در محدوده بالایی هستند در فرم ترموگرافی آورده و تجهیز مورد نظر را رفع عیب نموده و نتیجه را مجددا در فرم ترموگرافی تحویل دستگاه نظارت نماید.
  9. پيمانكار ضمن عقد لازم كارفرما را وكيل خود با حق توكيل به غير ولو مكرر قرار داده و كارفرما مي‌تواند به صلاحديد خود در هر زمان نسبت به فسخ يا خاتمه پيمان و انجام تسویه حساب اقدام و كليه موارد مربوط به آنها را نيز از طرف موكل انجام دهد.
  10. كافه خيارات خصوصاً خيار غبن هر چند فاحش از پيمانكار اسقاط گرديده است.
  11. برای انجام فعالیتهای موضوع پیمان حداقل کادر فنی مورد نیاز مطابق پیوست شماره 9 می باشد . ضمنا پیمانکار موظف است قبل از بکارگیری نیروی انسانی طرف قرارداد خود را به کارفرما معرفی و پس از تایید دفتر حراست کارفرما اشتغال بکار نماید.
  12. پیمانکار متعهد می گردد به کلیه تاسیساتی که در مدت زمان قرارداد به موضوع پیمان و پیوست شماره 8 اضافه می گردد ارائه خدمات نماید .
  13. پیمانکار موظف است ارائه خدمات مربوط به تاسیسات موضوع پیوست شماره 8 را در زمان تعیین شده (طبق زمان بندی پیوست 1 ) و تاریخ تعیین شده از سوی کارفرما (طبق فرم های PM ابلاغی از سوی کارفرما) حداکثر ظرف مدت یک هفته انجام داده و حداکثر پس از مدت هفت روز، گزارش بازدید را تحویل کارفرما نماید.
  14. پیمانکار متعهد می گردد در مدت زمان پیمان به منظور آگاهی بیشتر پرسنل کارفرما 2 دوره آموزشی و 2 کارگاه آموزشی با نظر کارفرما برگزار نماید.
  15. پیمانکار می بایست صرف مدت 4 ماه پس از تاریخ شروع پیمان، شناسنامه کامل کلیه تابلو برق ها، تابلو تله متری و دیزل ژنراتور را بروزرسانی نموده و شناسنامه زیرساخت های ارتباطی تله متری مطابق با پیوست 5 و فرم های ارائه شده دستگاه نظارت تحویل کارفرما نماید.
  16. پیمانکار موظف است در کلیه مراحل بازدید و طراحی بخش های مختلف نگهداری و تعمیرات ضوابط IMS را رعایت نماید در صورت ممیزی از سوی شرکت های مربوط بدون عدم انطباق باشد.
  17. پیمانکار موظف است در زمان انجام خدمات PM و EM فرم های انجام PM و EM را تکمیل نموده و تحویل کارفرما دهد.
  18. پیمانکار موظف است فرم های PM و EM را در نرم افزار نگهداری و تعمیرات شرکت آب و فاضلاب استان قزوین وارد نماید.
  19. پیمانکار می بایست در هر دوره از کالیبراسیون، گزارشی جامع (طبق فرم ابلاغی از سوی کارفرما) از وضعیت کالیبراسیون دستگاه های Online به دستگاه نظارت تحویل نماید (مقایسه با اطلاعات دستی کارفرما)
  20. چنانچه بر اثر عدم کالیبره بودن دستگاه های اندازه گیری پارامترهای مورد نظر، کارفرما جریمه ای متحمل شود، کارفرما شرایط را بررسی نموده و در صورتی که قصور از پیمانکار باشد، جریمه فوق عینا بر عهده پیمانکار خواهد بود که از محل مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.
  21. پیمانکار می بایست جهت بازدید از تاسیسات و تجهیزات و اجرای PM و EM استان قزوین حداقل دارای دو اکیپ کامل به همراه دو خودروی سواری باشد و پیمانکار موظف است جهت بازدید دستگاه نظارت بر حسن انجام کار فعالیت های نگهداری و تعمیرات جهت بررسی صورت وضعیت های پیمانکار، ایاب و ذهاب نماینده کارفرما را مهیا نماید.
  22. انجام خدمات PM برای کلیه تجهیزات پیوست 8 الزامی بوده و چنانچه در گزارشات دوره ای، اقدامات PM برای هر مورد از تاسیسات شهر های تحت پوشش با قصور پیمانکار انجام نپذیرد، به نسبت تعداد تاسیسات انجام نشده به تمام تاسیسات همان شهر از مبلغ دوره ای پیوست 2 و 3 کسر خواهد شد.
  23. پیمانکار موظف به پشتیبانی نرم افزاری از تمامی مراکز اسکادا تحت پوشش کارفرما به انضمام تمامی بسترهای مخابراتی ارتباطی تله متری بوده و چنانچه نقصی در مراکز تله متری مشاهده گردد، در خصوص زمان و نحوه رفع عیب، مشابه بند 9-4 اقدام خواهد شد.
  24. اجرت نصب و راه اندازی تجهیزات ابزار دقیق جدید برای تمامی تاسیسات ابتدای قرارداد و انتقال اطلاعات به مراکز تله متری که در نرم افزار اسکادا پیش بینی شده است به عهده پیمانکار خواهد بود.
  25. طرفین توافق می نمایند در صورت تاخیر در پرداخت مطالبات یا آزادسازی تضامین پیمانکار چنانچه خسارت تاخیر تادیه به مطالبات تعلق گیرد پیمانکار به موجب این اسناد میزان خسارت تاخیر تادیه را به کارفرما صلح می نماید.
  26. پیمانکار تائید می نماید که از مشخصات کار و مقتضیات محل انجام کار اطلاع کامل دارد و هیچ امر مجهولی باقی نمانده که بعداً مستند به جهل عنوان شود.
  27. پیمانکار اقرار می نماید که مشمول قانون منع مداخله در معاملات دولت مصوبه ديماه 1337 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن نبوده و در صورتي كه بنحوي از انحاء مشمول قانون مذكور شناخته شود از هر جهت مسئول و جوابگو خواهد بود و نيز متعهد است منافع پیمان را به هيچ يك از اشخاص يا افرادي كه در قانون مذکور پيش‌بيني شده انتقال نداده و يا آنها را به شراكت قبول نكند و در هر صورت هر گاه اقدام پيمانكار به تنظيم پیمان و اخذ وجه از كارفرما به جهتي ازجهات قانون ممنوع باشد، كارفرما حق فسخ پیمان را خواهد داشت و مسئوليت هرگونه ضرر و زيان بعهده پيمانكار مي‌باشد.

ماده 10 ـ خسارت تأخير :

هرگاه بر اساس گزارشات پيمانكار و يا بررسي‌هاي دستگاه نظارت معلوم شود كه در اجراي كارهاي ارجاعي تأخير ايجاد شده است كارفرما علل تأخير را بررسي مي‌كند و بنا بر تشخيص خود چنانچه تأخيرات ايجاد شده ناشي از قصور پيمانكار باشد در هر مورد به ازاي هر روز تأخير خسارتي معادل 1 درصد مبلغ فعالیت نگهداری و تعمیرات (پیوست 2و3) به عنوان تأخير به حساب بدهي پيمانكار منظور و از محل مطالبات يا ساير طرق قانوني ديگر توسط کارفرما وصول خواهد شد.

ماده 11 ـ شرايط خاتمه و فسخ پيمان :

11-1) شرايط خاتمه پيمان :

كارفرما مي‌تواند در هر زمان و با هر ميزان كاركرد، به هر دليل و بنا بر صلاحديد خود بدون اينكه تقصيري متوجه پيمانكار باشد پیمان را خاتمه دهد و اين امر نيز موجب پرداخت هيچگونه وجهي به عنوان خسارت و يا هزينه‌اي اضافه بر هزينه كارهاي انجام شده نبوده و كارفرما پس از خاتمه پیمان و تنظيم صورت وضعيت كارهاي انجام شده، بر اساس اظهار نظر دستگاه نظارت و تأييدات نماينده كارفرما در خصوص بررسي، احتساب و كسر و پرداخت هزينه‌هاي مربوطه و مطالبات پيمانكار اقدام مي نمايد. بديهي است هيچگونه ادعا و اعتراضي از جانب پيمانكار در اين خصوص قابل طرح در مراجع و محاكم نبوده و پيمانكار نيز حق هرگونه اعتراض و يا ادعايي در اين خصوص را از خود سلب مي‌نمايد.

11 ـ 2) شرايط فسخ پيمان :

در صورتيكه بر كارفرما معلوم گردد كه پيمانكار توانايي انجام تعهدات موضوع پيمان را نداشته و يا بنابر تشخيص كارفرما در اجراي موضوع پيمان بي‌نظمي و يا وقفه ايجاد شده باشد و يا پيمانكار نسبت به بكارگيري اتباع بيگانه اقدام نموده و يا مسامحه و به نحوي از انحاء در اجراي موضوع پيمان قصورو یا تخلف كرده باشد و یا پيمانكار مشمول هر يك از موارد مندرج در ماده 46 شرايط عمومي پيمان گردد، كارفرما ميتواند با صلاحديد و مطابق نظر خود بدون هيچگونه تشريفاتي نسبت به فسخ پيمان، ضبط تضمينهاي انجام تعهدات و حسن انجام كار، برآورد و محاسبه هزينه كارهاي اجراء شده و جرائم و خسارات ايرادي و انجام تسويه حساب با پيمانكار اقدام نمايد. بديهي است هيچگونه ادعايي از جانب پيمانكار در اين خصوص قابل طرح در مراجع و محاكم نبوده و پيمانكار نيز حق هرگونه اعتراض و يا ادعايي در اين خصوص را از خود سلب مينمايد.

ماده 12 ـ مرجع حل اختلاف :

در صورت بروز هرگونه اختلاف و عدم حل و فصل آن از طريق مذاكره موضوع به هيأت مديره شركت آب و فاضلاب استان قزوين ارجاع و رأي صادره براي طرفين لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 13 ـ نشاني دو طرف :

نشاني كارفرما :قزوين،چهارراه وليعصر (عج)،بلوارآيت‌اله خامنه‌اي،كوچه گلستان پنجم، پلاك 4.

تلفن : 4-33379051 ـ نمابر : 3348167.

نشاني پيمانكار:..........................................................

ماده 14 ـ تعداد نسخ پيمان:

اين موافقتنامه مشتمل بر 14 ماده بهمراه تمامی اسناد و مدارک که جزء لاینفک پیمان است و در 3 نسخه  
متحد المتن تنظیم و به امضاء طرفین رسیده است و هر نسخه حکم واحد داشته و برای طرفین پیمان لازم الاجراء می باشد.

**كارفرما: پيمانكار:**

**شركت آب و فاضلاب استان قزوين**

**آقایان داراب بیرنوندی** (مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره)

**باقر باجلان**(نماینده هیئت مدیره)

امضا: امضا: