شرايط خصوصي

اين شرايط خصوصي، در توضيح و تكميل موادي از شرايط عمومي پيمان است كه تعيين تكليف برخي از موارد در آنها، به شرايط خصوصي پيمان موكول شده است و هیچگاه نمی تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند. از اين‌ رو هر گونه نتيجه‌گيري و تفسير مواد مختلف اين شرايط خصوصي، به تنهايي و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان، بي‌اعتبار است. شماره و حروف به كار رفته در مواد اين شرايط خصوصي، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان است.

اگر شرايط عمومي مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارك پيمان نباشد، شرايط عمومي ابلاغ شده از سوي سازمان برنامه و بودجه به شماره 842/54 ـ 1088/102 مورخ 3/3/1378 بر اين پيمان حاكم است.

ماده 17ـ الف) پيمانكار متعهد است كه براي اجراي موضوع پيمان، تعداد ـ نفر/ ماه كارشناس خارجي با تخصصهاي تعيين شده در زير، به كار گمارد.

ماده 17ـ ج) پيمانكار به هيچ عنوان در اجراي موضوع پيمان مجاز به بكارگيري اتباع بيگانه نبوده و با توجه به اقرار پيمانكار به آگاهي و مسئوليت بكارگيري اتباع بيگانه، كليه عواقب ناشي از هر گونه تخلف از مقررات مربوطه صرفاً متوجه پيمانكار خواهد بود.

ماده 18ـ ب) آخرين مهلت پيمانكار، براي ارائه برنامه زماني تفصيلي اجراي كار پنج (5) روز از تاريخ مبادله پيمان است.

جزئيات روش تهيه برنامه زماني تفصيلي(C.P.M) و بهنگام کردن آن، به شرح زير است :

برنامه زمان‌بندي عمليات اجرايي بايستي براساس برنامه زمان بندی کلی و با تعيين زمان شروع و خاتمه آن بر حسب هفته و ماه به صورت كامپيوتري با نرم‌افزار MS Project و با تعيين مسير بحراني اجراي موضوع پيمان و همچنین ستون های هزینه و پیشرفت ریالی و فیزیکی و تخصیص منابع (نیروی انسانی، ماشین آلات و مصالح) تهيه و ارائه گردد.

پيمانكار بايستي نمودارهاي پيش‌بيني پيشرفت فيزيكي و ريالي پروژه را به همراه برنامه زمان بندي تفصيلي تهيه و ارائه نمايد و در پایان هر ماه نمودارهای مقایسه ای پیش بینی با واقعی پیشرفت فیزیکی و ریالی را تهیه و در صورتي كه عمليات اجرايي مطابق برنامه زمان بندی تفصيلي ابلاغ شده تحقق نيابد پيمانكار موظف است براساس عمليات اجرا شده و عمليات باقيمانده تا انتهاي مدّت پيمان و مدت های تمدید شده، برنامه زمان بندی را بهنگام سازی و به تائید رسانده و عملیاتی نمايد.

پيمانكار موظف است عمليات اجرايي موضوع پيمان را مطابق برنامه زمان بندي مورد تائيد كارفرما به انجام رساند.

تبصره 1: تعيين اولويتها در اجراي موضوع پيمان با نماینده كارفرما مي‌باشد.

تبصره2: برنامه زمان بندی تفصیلی ارائه شده پس از کنترل دفتر مدیریت پروژه و تائید دستگاه نظارت  شرکت آب و فاضلاب استان قزوین لازم الاجرا می باشد.

تبصره 3: حضور نیروی کنترل پروژه (با مدرک مدیریت ساخت یا صنایع) برای پیمان های با مبلغ کمتر از ده میلیارد ریال به صورت پاره وقت و پیمان های با مبلغ بیش از ده میلیارد ریال به صورت تمام وقت با تائید دفتر کنترل پروژه الزامی می باشد.

ماده 18ـ هـ) گزارش پيشرفت كار پيمانكار بايد داراي جزئيات زير باشد.

در تهيه و تدوين گزارش هفتگی، پيمانكار موظف است عمليات اجرا شده در هر هفته را به تفصيل با تعیین پيشرفت فيزيكي و ريالي كل پروژه (در دو نسخه، يك نسخه در قطع كاغذ A4 و يك نسخه بصورت فايل كامپيوتري) به همراه گزارشات مصور از مراحل اجراي عمليات آن هفته تنظيم و حداكثر تا یکشنبه هفته بعد به دستگاه نظارت و كارفرما تسليم نمايد. در صورتي كه عمليات اجرايي نسبت به برنامه‌ زمانبندي ارائه شده عقب باشد پيمانكار موظف است مشكلات و دلايل آن را به همراه پيشنهادات سازنده و اجرايي جهت جبران عقب ماندگي پروژه ارائه نمايد.

گزارش پيشرفت هفتگی بايستي با توجه به برنامه زمانبندي تفصيلي و هماهنگ با شرايط تعيين شده تهيه گردد.

پيمانكار بايستي گزارشات مصوّر را با هماهنگي دستگاه نظارت تهيه و با حداقل حدود بیست (20) قطعه عكس رنگي همراه با بيان توضيحات لازم ارائه نمايد.

گزارشات روزانه، هفتگي، ماهيانه و در پايان عمليات، بايستي شامل پيشرفت فيزيكي و ريالي و تعداد پرسنل و ماشين‌آلات و مصالح موجود در كارگاه باشد.

تبصره 1 : پیمانکار موظف است تابلوهائی را با درج مشخصات ذیل در ابتدای جاده دسترسی و ورودی کارگاه محل اجرای پروژه نصب نماید.

- موضوع پروژه

- نام کارفرما

- نام دستگاه نظارت

- نام پیمانکار

- تاریخ شروع و اتمام کار

- مبلغ پیمان

تبصره2:بررسی صورت وضعیت های موقت منوط به رعایت شرایط ذیل می باشد:

رسیدگی به صورت وضعیت های ماهانه پیمانکار منوط به ارائه و تسلیم گزارش پیشرفت کار آن ماه و نیز ارائه کنترل پروژه از سوی انبار ستاد به دستگاه نظارت و کارفرما می باشد0

ابلاغ بنچ مارک توسط کارفرما به پیمانکار وجود داشته باشد.

ابلاغ برنامه زمانبندی توسط کارفرما وجود داشته باشد.

ازبیلت همراه صورت وضعیت ارائه شود.

ابلاغ صورت جلسات انجام کار به همراه صورت وضعیت ارائه شود

ماده 20ـ الف) كارفرما امكانات و تسهيلات تجهيز كارگاه، از قبيل ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و سوخت را كه در زير تعيين شده است، در اختيار پيمانكار قرار مي‌دهد.

ماده 20ـ ب و 20ـ ز) كارفرما، به شرح زير، مصالح، تجهيزات و ماشين‌آلات را تأمين مي‌كند.

1 ـ مطابق بند 3 كليات فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب سال 1399 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مسئولیت تامین مصالح مورد نیاز( به جز لوله و دریچه)، شامل، تهیه ، بارگیری ، حمل و باراندازی مصالح، جابه جایی مصالح در کارگاه، اتلاف مصالح بهعهده پيمانكار مي‌باشد. و كارفرما متعهد است نسبت به تحويل مصالح مورد تعهد خود به پيمانكار، در زمان پيش بيني شده در برنامه زمانبندي تفصیلی و در قبال اخذ تضمین مالی (سفته)  متناسب با قیمت روز مصالح تحویلی اقدام نمايد. شایان ذکر است با عنایت به ضوابط مربوط به  اخذ سفته طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی (بند "ث"ٍ ماده 4 آیین نامه مذکور)، مبلغ سفته می بایست 25 درصد بیشتر از قیمت روز مصالح تحویلی باشد و همچنین لازم به توضیح است برای اشخاص حقوقی، سفته می بایست با امضای صاحبان امضای مجاز همراه با مهر شرکت ارائه گردد.

2ـ پيمانكار بايستي محل توليد و يا خريد مصالح مورد نياز پروژه را به اطلاع دستگاه نظارت رسانده و پس از اخذ تائيديه كتبي نماینده كارفرما (درخصوص كيفيت و محل تهيه مصالح) و با لحاظ نمودن ساير شرايط مندرج در ماده 20 شرايط عمومي نسبت به تهيه آنها اقدام نمايد.

4-  پيمانكار موظف خواهد بود نماينده‌اي را جهت دريافت مصالح مورد نياز پروژه كه مي‌بايست توسط كارفرما تهيه گردد به كارفرما معرفي نمايد. همچنين پيمانكار بايستي حداقل 2 (دو) هفته قبل از زمان اجراي هر مرحله از كار ليست مصالح مورد نياز آن مرحله را به كارفرما اعلام نمايد.

5 ـ پیمانکار موظف است در صورت مشاهده نقص در مصالح، نسبت به ارائه گزارش اقدام نماید. بدیهی است مسئوليت تفكيك مصالح داراي نقص فني و دپوي مجدد مصالح معيوب در محلهاي اعلامي دستگاه نظارت، به عهده پيمانكار می باشد.

6 ـ پیمانکار موظف است نسبت به حفظ و نگهداری کلیه مصالح تا زمان تحویل موقت کار اقدام نموده و مصالح اضافی دریافتی از کارفرما را نیز در پایان کار سالم و بدون عیب و نقص در محلهای مورد نظر دستگاه نظارت تحویل نماید. بدیهی است درصورت عدم رعایت موارد فوق پیمانکار مطابق نظر کارفرما مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.

7ـ ساخت بتن توسط بچینگ و حمل آن توسط میکسر در پروژه الزامی است و هزینه و اضافه بهائی هم در این خصوص قابل پرداخت نمی باشد.

8ـ  بدیهی است شروع کار پیمانکار منوط به ارائه مدارک فنی شامل طرح اختلاط آزمایشگاه، گواهی نامه کالیبراسیون تجهیزات و خطوط تولید، گواهی نامه تایید فنی صادره از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و داشتن مسئول فنی واحد تولید کننده آسفالت مطابق نامه سازمان برنامه و بوجه به شماره 824288 مورخ 12/08/95  الزامی می باشد.

ماده 20ـ هـ) پيمانكار بايد مشخصات تعيين شده در زير را در تأمين ماشين‌آلات رعايت كند.

| دستگاه | تعداد - حداقل |
| --- | --- |
| 1-بیل مکانیکی | يك دستگاه |
| 2-بیل بکهو | يك دستگاه |
| 3- دوربین نقشه برداری | يك دستگاه |
| 4- وانت نیسان | يك دستگاه |
| 5-تانکر آب | یک دستگاه |
| 6-دستگاه کاتر | یک دستگاه |
| 7-کمپرسور | یک دستگاه |
| 8-بتنیر | یک دستگاه |
| 9-کامیون | یک دستگاه |

پيمانكار موظف است حداقل، ماشين‌آلات و تجهيزات عنوان شده در بالا را، طبق برنامه زمان‌بندي و دستور كار دستگاه نظارت و يا ناظر در محل كارگاه مستقر نمايد و در صورتيكه علاوه بر ماشين‌آلات فوق حضور  ماشين‌آلات و یا تجهیزاتی بنا به تشخيص دستگاه نظارت و يا ناظر در محل كارگاه الزامي باشد، پيمانكار موظف است بي‌درنگ آنها را برای كارگاه فراهم نمايد.

ماده 20ـ ح) پيمانكار متعهد است كه براي كاركنان كارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه، به شماره افراد زير، دفتر كارگاهي، مسكن كارگاهي و غذا، به تفكيك و به شرح و مشخصات زير، تأمين كند :

الف) تأمين غذا :

تهيه غذاي مأكول و بهداشتي تا 2 نفر در روز جهت ارائه به كاركنان كارفرما و مشاور به عهده پيمانكار است هزينه‌هاي مربوطه در تجهيز كارگاه منظور شده است.

ب) تأمین دفتر كارگاهي براي گروه نظارت :

دفتر كارگاهي براي گروه نظارت بایستی با امکانات حداقلی و متناسب با شآن آنان تأمین گردد

- ماده 21ـ ب) ايمني كارگاه

پیمانکار موظف است رعایت آئین نامه های حفاظت و بهداشت کار، در اجرای موضوع پیمان را رعایت نموده و نیز لوازم و داروهاي كمكهاي اوليه در تمام ساعات كاري بايستي در محل كارگاه در دسترس مسئولين مربوطه باشد و امكانات لازم جهت انتقال مصدومين به بيمارستان در مواقع اضطراري در كارگاه فراهم شود.

در كليه محلهايي كه حفاری یا ترانشه‌كني انجام مي‌شود و احتمال سقوط وسايل نقليه و عابرين به داخل آنها وجود دارد، بایستی علائم لازم براي روز و همچنين شب به صورتي كه كاملاً قابل رؤيت باشد، نصب و موانع لازم نیز تعبیه شود.     هزينه‌هاي مربوط به رعایت نكات ايمني بعهده پيمانكار می باشد و کارفرما صرفاً هزینه های پیش بینی شده در هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه را تقبل می نماید.

پيمانكار موظف است پاكسازي، شستشو و نظافت کامل كليه مسيرهاي اجراي عمليات موضوع پیمان و لوله های کار گذاشته شده و ... را مورداً مطابق نظر دستگاه نظارت، بدون دریافت هزینه به انجام رساند. همچنين پيمانكار موظف است درخصوص تهيه البسه كار متحدالشكل، کلاه ایمنی و ساير لوازم و ابزار ايمني براي مأموران فني، كارگران و پرسنل فعال در كارگاه و بازدید کنندگان اقدام نمايد. بديهي است استفاده از البسه مذكور و ساير لوازم و ابزار ايمني در هنگام اجراي عمليات موضوع پيمان برای کلیه افراد حاضر در کارگاه الزامي است و مسئولیت کلیه عواقبی که ناشی از بروز حوادث در محدوده کارگاه باشد، بعهده پیمانکار می باشد.

پيمانكار موظف است عمليات موضوع پیمان را مطابق نظر دستگاه نظارت در مقاطع کوتاه تكميل نموده و پس از تکمیل هر مقطع مرحله بعدی را اجرا نماید.

پیمانکار موظف است نسبت به انجام بیمه مسئولیت مدنی و حوادث ناشی از کار و تمامی کلوزهای مربوط به پروژه  (منجر به فوت و یا جراحت کارکنان و اشخاص ثالث شامل کارفرما، نظارت ، مشاور و ...  ) را در طول مدت اجرای پروژه به هزینه خود اقدام نماید. پرداخت دیه مربوطه به عهده پیمانکار خواهد بود. در هر صورت پیمانکار مسئول خسارتهای وارده به اشخاص ثالث در محوطه کارگاه می باشد.

اجرای این بند از مسئولیتهای پیمانکار نمی کاهد و ایجاد حقی برای او نمی کند و پیمانکار در چار چوب مقررات و دستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشت کار، مسئول خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث در محوطه کارگاه است و در هر حال، کارفرما و دستگاه نظارت در این مورد هیچ نوع مسئولیتی به عهده ندارد.

پیمانکار موظف است بیمه نامه فوق را به دستگاه نظارت و  اداره حفاظت ، ایمنی و سلامت کار تحویل دهد.

ماده 21ـ ج) قسمتهايي از موضوع پيمان كه پيمانكار بايد بيمه كند و همچنين موارد يا حوادثي كه بايد مشمول بيمه گردد، به شرح زير است :

پيمانكار مکلف است پیش از شروع کار تمام یا آن قسمت ازكارهاي موضوع پيمان را با توجه به شرايط مندرج در ماده 21 شرايط عمومي پيمان در مقابل مواردی از حوادث ،که متعاقبا توسط دستگاه نظارت اعلام می گردد نزد موسسه مورد قبول کارفرما بیمه نموده و اسناد مربوطه را به را به دستگاه نظارت و اداره حفاظت ، ایمنی و سلامت کار تسليم نمايد.

ماده 21ـ و) چگونگي پرداخت هزينه احداث و نگهداري راههاي انحرافي به پيمانكار، به شرح زير است :

پيمانكار موظف است علاوه بر تدابير مورد لزوم ديگر نسبت به تعبيه پلهاي موقت جهت عبور و مرور عابرين در مكانهاي مورد نظر دستگاه نظارت اقدام نمايد.

انجام هماهنگی و پيگيري جهت اخذ مجوز ترافيكي و تردد ماشين‌آلات سنگين از اداره راهنمايي و رانندگي و همچنين پيگيري جهت اخذ مجوز حفاري از شهرداري به عهده پيمانكار مي‌باشد. كارفرما مساعدت لازم را براي تحصيل مجوزهاي فوق به عمل مي‌آورد.

هزينه احداث و مرمت كليه راههاي مورد نياز اجراي موضوع پيمان به استثناي راههاي انحرافي بعهده پيمانكار میباشد و کارفرما صرفاً هزینه های پیش بینی شده در هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه را تقبل می نماید.

ماده 22ـ الف) شمار نسخه‌هاي نقشه‌ها و مشخصات فني كه بدون دريافت هزينه در اختيار پيمانكار قرار مي‌‌گيرد، به شرح زير است :

يك نسخه

ماده 22 ـ د) پيمانكار موظف است كليه نقشه‌هاي اجرايي مربوط به هر يك از كارهاي مورد پيمان را قبل از اجرا و در موعدي كه به برنامه پيشرفت كار خللي وارد نشود تهيه و در سه نسخه كه يك نسخه آن قابل تكثير باشد جهت تأييد براي مهندس مشاور ارسال دارد تا پس از تصويب نماينده كارفرما به مرحله اجرا گذاشته شود.

مسئوليت كامل صحت نقشه‌هاي اجرايي و عواقب ناشي از هر گونه نقايص، اشتباهات در نقشه‌ها، و جزئياتي كه توسط پيمانكار تهيه مي‌گردد به عهده پيمانكار مي‌باشد.

ماده 22ـ ح) شمار نسخه‌ها و مشخصات دستورالعملهاي راه‌اندازي، تعمير، نگهداري و راهبري و نقشه هاي چون ساخت ( ازبیلت با GPS دو فراکانسه ) كه پيمانكار تهيه مي‌كند، به شرح زير است :

پیمانکار موظف است جهت تهیه نقشه های چون ساخت (ازبیلت با GPS دو فراکانسه) به شرح ذیل اقدام نماید :

- تهیه صورتجلسه تحویل بنچ مارک اخذ شده از شهرداری یا سازمان یا ارگان های مربوطه توسط پیمانکار و تحویل به کارفرما ( دستگاه نظارت ) و ابلاغ آن توسط کارفرما  ( دستگاه نظارت ) به پیمانکار .

- برداشت کلیه رقوم ارتفاعی مربوط به پروژه بر اساس بنچ مارک تحویل داده شده .

- تهیه ی پروفیل از تاسیسات قبل از ترمیم محل حفاری و پوشانده شدن تاسیسات .

- تهیه پلان از تاسیسات شامل : تعیین فاصله دقیق از کلیه عوارض موجود در محل ، در قالب نرم افزار اتوکد با مقیاس 500/1 .

- تهیه و ترسیم نقشه های پلان تاسیسات در قالب نرم افزار اتوکد با مقیاس 2000/1 (UTM) .

تبصره : پيمانكار موظف است تمام نقشه‌ها و جزئيات اجرا شده (چون ساخت) را در مراحل اجرا در سه نسخه كه يك نسخه بصورت فايل كامپييوتري و يك نسخه آن قابل تكثير باشد، تهيه و براي مهندس مشاور (دستگاه نظارت) ارسال دارد. بديهي است تحويل موقت موضوع پيمان منوط به تحويل نقشه‌هاي مذكور خواهد بود.

ماده 23) حفاظت تأسيسات زيربنايي و تغيير وضع آنها

پيگيري جهت دريافت مجوزهاي لازم از مراجع ذيربط به عهده پيمانكار مي‌باشد. كارفرما مساعدت لازم را براي تحصيل مجوزهاي فوق به عمل مي‌آورد.

چنانچه در حين اجراي پروژه خسارتي به تأسيسات زيربنايي وارد آيد كارفرما مسئوليتي در اين رابطه نداشته و جبران كليه خسارت وارده به تأسيسات به عهده پيمانكار مي‌باشد.

ماده 24ـ ب) پيمانكار موظف است كه در انتخاب پيمانكاران جزء، موارد زير را رعايت كند.

پيمانكار بايستي ضمن رعايت شرايط مندرج در ماده 24 شرايط عمومي پيمان، قبل از عقد قرارداد با پيمانكاران جزء تائيديه صلاحيت آنان و متن قرارداد مربوطه را از دستگاه نظارت و نماینده كارفرما اخذ نموده و يك نسخه از قرارداد منعقده را نيز تحويل دستگاه نظارت و كارفرما نمايد.

ماده 28ـ الف) پيمانكار زمين مورد نياز براي تجهيز كارگاه را به شرح زير، تأمين مي‌كند.

تأمین زمین و کلیه هزينه های مربوطه مورد نياز جهت تجهيز كارگاه بعهده پیمانکار می باشد و کارفرما صرفاً هزینه های پیش بینی شده در هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه را تقبل می نماید.

ماده 29ـ هـ) تعديل نرخ پيمان، به شرح زير است :

الف) تعدیل عملیات موضوع پیمان بر اساس دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمانها موضوع بخشنامه شماره 173073/101 مورخ 15/9/82 سازمان برنامه و بودجه کشور و بر اساس شاخص های فصلی هر فهرست بها (پایه و غیر پایه) در دوره انجام کار محاسبه و پرداخت می شود.

ب) مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه بر اساس شاخص کلی تعدیل می گردد.

ج) شاخص مبنای پیمان ، طبق ضوابط نظام فنی واجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور و با توجه به تاریخ آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت که توسط کارفرما اعلام گردیده تعیین می گردد.

آخرین مهلت ارائه پیشنهادات قیمت، مورخه     /    /      می باشد.

تذکر: در صورت ابلاغ کار جدید از سوی دستگاه نظارت که در فهرست بها و برآورد این پیمان ، قیمت واحد یا مقدار ، پیش بینی نشده باشد پیمانکار موظف است بی درنگ پس از دریافت ابلاغ ،قیمت پیشنهادی خود را برای اجرای کار یاد شده را آنالیزبها نموده و سپس با توجه به ماهیت کار و انطباق آن با نوع فهارس بها و فصل مربوطه ، نسبت به تعدیل معکوس آن جهت انتقال قیمتهای آنالیز شده به قیمت های مبنای پیشنهاد قیمت زمان مناقصه اقدام و نتیجه را جهت بررسی و تایید به دستگاه نظارت تسلیم تا در صورت تایید دستگاه نظارت و تصویب کارفرما ملاک عمل جهت پرداخت قرار گیرد و مانند سایر آیتمهای فهارس بها مندرج در اسناد به آن تعدیل تعلق خواهد گرفت.

32ـ ج) هزينه انجام آزمايشهاي زير، به عهده پيمانكار است.

هزينه انجام آزمایش بتن، تراکم خاک و نیز كليه آزمايشهايي كه نقص عمل پيمانكار موجبات درخواست مهندس مشاور (دستگاه نظارت) و يا كارفرما را در انجام آنها فراهم مي‌آورد، بعهده پيمانكار مي‌باشد.

ماده 35) دريافت وجوه سپرده تضمين حسن انجام كار پيمان، طبق مصوّبه  شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/1394 هيأت وزيران هيأت وزيران می باشد .

ماده 36) ميزان پیش پرداخت 20 درصد مبلغ پیمان و روش پرداخت و نحوه واريز پيش پرداخت پيمان، طبق مصوبه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/1394 هيأت وزيران ، است.

تذکر1: در صورت تامین اعتبار و تخصیص و پرداخت منابع از محل نقدینگیهای خزانه نسبت به تادیه پیش پرداخت اقدام خواهدشد.

تذکر 2: پیمانکار می بایست توان مالی 30 درصد از تامین هزینه های  اجرای پروژه را داشته باشد.

ماده 37ـ الف) رديفهاي واحد مبناي پرداخت به پيمانكار

مبناي پرداخت به پيمانكار رديفهاي مندرج در جداول برآورد هزينه اجراي كار پيوست پيمان مي‌باشد. در صورتيكه در حين اجراي عمليات به غير از موارد مندرج در فهرست مقادير و آحاد بهاء، موارد ديگري مطرح گردد، بايستي طبق شرايط زير عمل شود.

الف ـ چنانچه رديف يا رديفهاي مورد نظر در فهارست بهاي واحد پايه رشته شبكه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب سال  1399 و رشته خطوط انتقال آب سال 1399 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پيش‌بيني شده باشد، مبناي پرداخت به پيمانكار بهاي واحد پايه مندرج در فهارست بهاي واحد پايه رشته شبكه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب سال  1399 و رشته خطوط انتقال آب سال 1399 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بوده كه هزينه‌هاي مربوطه با توجه به مقادير كارهاي انجام شده، پس از اعمال ضرايب پيمان توسط كارفرما محاسبه مي‌گردد.

ب - در صورتيكه در حين اجراي عمليات موضوع پیمان استفاده از رديف يا رديفهايي مطرح گردد كه فهارست بهاي واحد پايه رشته شبكه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب سال  1399 و رشته خطوط انتقال آب سال 1399 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پيش‌‌بيني نشده باشد و عمليات مربوط در حكم قيمت جديد باشد، مطابق بند ج ماده 29 شرایط عمومی پیمان مورد عمل قرار می گیرد.

ج - منبع تامین اعتبار: در صورتیکه اعتبار مورد نظر پیمان، اوراق مشارکت یا اسناد خزانه اسلامی باشد پیمانکار مکلف به پذیرش آن بوده و از این بابت حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می نماید.ضمنا مبلغ بیمه پرداختی قرارداد به سازمان بیمه تامین اجتماعی از محل اوراق مشارکت یا اسناد خزانه اسلامی می باشد.

د- طرفین توافق می نمایند در صورت تاخیر در پرداخت مطالبات یا آزادسازی تضامین پیمانکار چنانچه خسارت تاخیر تادیه به مطالبات تعلق گیرد پیمانکار به موجب این اسناد میزان خسارت تاخیر تادیه را به مناقصه گزار صلح می نماید.

ماده 38ـ الف) ميزان و ترتيب پرداختهاي ارزي به پيمانكار، براي متخصصان خارجي، به شرح زير است :

هيچگونه ارزي به پيمانكار پرداخت نخواهد شد.

ماده 38ـ ب) كارفرما ارز مورد نياز براي تأمین مصالح و تجهيزات زير را از خارج كشور تأمين مي‌كند.

هيچگونه ارزي به پيمانكار پرداخت نخواهد شد.

ماده 38ـ هـ) كارفرما ارز مورد نياز براي خريد ماشين‌آلات و ابزار خاصي كه در زير نام برده شده است را طبق شرايط زير، تأمين مي‌كند.

هيچگونه ارزي در اين خصوص پرداخت نخواهد شد.

ماده 39ـ ب) پيمانكار موظف است كه پيش از تكميل كل كار، قسمتهاي زير را در زمانهايي كه براي هر يك از آنها به شرح زير تعيين شده است، تكميل كند و به كارفرما تحويل دهد.

ماده 47ـ د) ماشين‌آلات اختصاصي اين پيمان كه در صورت فسخ پيمان بايد براي اتمام كار به صورت اجاره در اختيار كارفرما قرار گيرد، به شرح زير است :

ماده 49ـ ب) هزينه بالاسري پيمانكار در دوره تعليق، به ميزان و ترتیب تعيين شده در زير، پرداخت مي‌شود.

در صورت تعليق اجراي كار، بابت هزينه‌هاي بالاسري و توقف ماشين‌آلات پيمانكار، در دوره تعليق كل كار مبلغي معادل ده (10) درصد متوسط كاركرد فرضي ماهانه، و در دوره تعليق قسمتي از كار مبلغي معادل ده (10) درصد متوسط كاركرد فرضي ماهانه، به تناسب مبلغ كار متوقف شده، قابل محاسبه و پرداخت مي‌باشد.

براي تعيين هزينه تعليق، كسر ماه به تناسب محاسبه مي‌شود.

تبصره : در صورتی که پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان، تعلیق پیمان از سوی کارفرما ابلاغ شود، هشتاد (80) درصد هزینه تعلیق محاسبه شده طبق این بند، به پیمانکار پرداخت می شود.

ماده 50 ـ الف) در صورت اتمام پيش از موعد كار، كارفرما هزينه تسريع كار را به نحو تعيين شده در زير، به پيمانكار پرداخت مي‌كند.

ماده 50 ـ ب ـ 6) خسارت تأخير غير مجاز پيمان (ناشي از كار پيمانكار)، به ميزان و ترتيب زير، از پيمانكار وصول مي‌شود.

كارفرما بابت جريمه تأخيرات غير مجاز به ازاي هر ماه مبلغي معادل پنج (5) درصد متوسط كاركرد فرضي ماهانه از محل مطالبات پيمانكار برداشت و يا از ساير طرق قانوني وصول مي‌نمايد. جريمه فوق علاوه بر ميزان تعيين شده در ماده 50 شرايط عمومي مي‌باشد.

براي تعيين جريمه تأخير، كسر ماه به تناسب محاسبه مي‌شود. /

ماده 53) طرفین قرارداد اعلام داشته بر اساس ماده 53 شرایط عمومی پیمان ، هر گونه اختلاف ناشی از موضوع قرارداد را به داوری موضوع این ماده ارجاع نمایند و نظریه داور برای طرفین لازم الاتباع خواهد بود.

كارفرما:							پیمانکار:

شركت آب و فاضلاب استان قزوين

آقایان داراب بیرنوندی (رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل)

و باقر باجلان (نماینده هیئت مدیره)

امضاء:                                                                                                                  امضاء: